## Plan 180 días
Plan de ejecución de 180 días (26 semanas) — Proyecto A con vía B3 en validación
Semana 1 = semana de aprobación de la Fase 0 por el promotor. 'Bloqueada' = depende de tercero o de un Go previo. Costes = HIPÓTESIS.
ID | Fase | Tarea | Responsable | Depende de | Inicio (sem) | Duración (sem) | Fin (sem) | Coste est. (€) | Riesgo | KPI / evidencia de finalización | Criterio Go/No-Go | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26
0.1 | F0 Viabilidad Cuba | Contratar abogado cubano autorizado (bufete habilitado para extranjeros) y abogado español de comercio exterior | Promotor | D01 | 1 | 2 | 2 | 1500 | Medio | Cartas de encargo firmadas | — | Ejecutable ahora | 1 | 1
0.2 | F0 Viabilidad Cuba | Obtener del torcedor la identidad completa de la empresa fabricante/exportadora (Cuestionario torcedor) | Promotor | — | 1 | 2 | 2 | 0 | Alto | Razón social, NIT, objeto social, contacto oficial | Sin identidad verificable → NO-GO | Ejecutable ahora | 1 | 1
0.3 | F0 Viabilidad Cuba | Enviar 'Solicitud de confirmación de capacidad legal de exportación' a la empresa y, en su caso, a Habanos S.A. | Abogado cubano | 0.1, 0.2 | 3 | 4 | 6 | 0 | Alto | Respuesta escrita | Negativa o silencio > 8 semanas → NO-GO A | Bloqueada |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
0.4 | F0 Viabilidad Cuba | Due diligence documental de la fábrica (Cuestionario DD) y verificación en Gaceta Oficial de licencias | Abogado cubano | 0.3 | 5 | 5 | 9 | 3500 | Alto | Informe jurídico Cuba | Condiciones C1 y C2 | Bloqueada |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.5 | F0 Viabilidad Cuba | Consulta a MINCEX sobre si un operador privado o cooperativa puede exportar tabaco torcido tras DL 133/2026 y Res. MINCEX 2026 | Abogado cubano | 0.1 | 3 | 6 | 8 | 1000 | Alto | Respuesta / dictamen | Confirma o descarta vías alternativas | Bloqueada |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.6 | F0 Viabilidad Cuba | Dictamen sobre propiedad de la marca y uso de 'Hecho en Cuba' / DO Habanos | Abogado cubano + agente marcas | 0.4 | 8 | 3 | 10 | 1500 | Alto | Dictamen escrito | Condición C2 | Bloqueada | [7 empty] | 1 | 1 | 1
0.9 | F0 Viabilidad Cuba | Arnaldo: consentimiento escrito al uso de su nombre/firma, autorización de su empleador, firmas escaneadas y retrato opcional | Promotor + abogado cubano | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | Alto | Consentimiento firmado + materiales | Sin consentimiento → usar reserva FOLIO | Ejecutable ahora | 1 | 1 | 1
2.6 | F2 Marca y producto | Brief creativo a 3 estudios de packaging premium y selección | Promotor | 0.9 | 2 | 4 | 5 | 0 | Medio | 3 presupuestos | Encargo ≤ 15 k€ | Ejecutable ahora |  | 1 | 1 | 1 | 1
0.7 | F0 Viabilidad Cuba | Rechazo formal de la oferta Behike 56 (plantilla en 08_COMMUNICATIONS) | Promotor | — | 1 | 1 | 1 | 0 | Alto | Correo enviado/archivado | — | Ejecutable ahora (requiere aprobación) | 1
0.8 | F0 Viabilidad Cuba | Comité de decisión Fase 0 | Promotor | 0.3–0.6 | 11 | 1 | 11 | 0 | — | Acta con decisión | Go si C1+C2; si no, activar plan alternativo | Bloqueada | [10 empty] | 1
1.1 | F1 España y estructura | Dictamen fiscal España–Andorra (residencia, dirección efectiva, retribución) | Asesor fiscal | D06 | 2 | 4 | 5 | 1500 | Medio | Dictamen | Estructura elegida | Ejecutable ahora |  | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 | F1 España y estructura | Verificar con CMT requisitos de habilitación como fabricante/titular de marca y como importador | Asesor regulatorio | — | 2 | 3 | 4 | 500 | Bajo | Correo/consulta del CMT | — | Ejecutable ahora |  | 1 | 1 | 1
1.3 | F1 España y estructura | Confirmar TARIC 2402 10 00 (arancel, medidas Cuba) y EORI | Agente de aduanas | — | 2 | 2 | 3 | 0 | Bajo | Extracto TARIC | — | Ejecutable ahora |  | 1 | 1
1.4 | F1 España y estructura | Verificar margen expendedor vigente (texto consolidado Ley 13/1998) y precio BOE | Asesor regulatorio | — | 2 | 1 | 2 | 0 | Bajo | Extracto BOE | — | Ejecutable ahora |  | 1
1.5 | F1 España y estructura | Consulta bancaria: viabilidad de pagos a Cuba (transferencia / carta de crédito) | Promotor | — | 3 | 3 | 5 | 0 | Alto | Respuesta del banco | Condición C4 | Ejecutable ahora |  |  | 1 | 1 | 1
1.6 | F1 España y estructura | Constituir SL (sólo tras Go Fase 0) | Gestoría | 0.8, 1.1 | 12 | 3 | 14 | 900 | Bajo | Escritura + NIF | — | Bloqueada | [11 empty] | 1 | 1 | 1
2.1 | F2 Marca y producto | Encargar informe de registrabilidad ARNALDO (+ apellido y firma) y reservas FOLIO / LUMBRE (EUIPO, OEPM, OCPI) | Agente de marcas | D08 | 3 | 4 | 6 | 900 | Medio | Informe | Condición C7 | Ejecutable ahora |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2.2 | F2 Marca y producto | Solicitud de marca UE clase 34 (y 35 si procede) | Agente de marcas | 2.1 | 8 | 1 | 8 | 1100 | Medio | Nº de solicitud | — | Ejecutable tras 2.1 | [7 empty] | 1
2.3 | F2 Marca y producto | Ficha técnica con torcedor y fábrica (plantilla 01_BRAND) | Torcedor + fábrica | 0.4 | 9 | 4 | 12 | 0 | Medio | Ficha completa firmada | Datos completos | Bloqueada | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
2.4 | F2 Marca y producto | Prototipos (3 ligas × 20 u) y cata ciega | Fábrica | 2.3 | 13 | 6 | 18 | 1500 | Alto | Fichas de cata | Puntuación ≥ umbral | Bloqueada | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.5 | F2 Marca y producto | Diseño profesional (Ruta A v2 con la firma real) y artes finales de anilla, caja y colofón con advertencias sanitarias; encargo de 4.000–15.000 €, se presupuesta el mínimo | Diseñador | 0.8, 2.1, 2.6 | 12 | 6 | 17 | 4000 | Medio | Artes aprobadas por asesor regulatorio | Conformidad RD 579/2017 | Bloqueada (tras el Go de la Fase 0) | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.1 | F3 Propuestas y contratación | Solicitud de cotización FOB formal | Promotor | 0.8 | 12 | 3 | 14 | 0 | Alto | Oferta firmada | Condición C3 | Bloqueada | [11 empty] | 1 | 1 | 1
3.2 | F3 Propuestas y contratación | Negociar term sheet no vinculante | Abogados | 3.1 | 15 | 4 | 18 | 2000 | Alto | Term sheet firmado | Cláusulas PI aceptadas | Bloqueada | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
3.3 | F3 Propuestas y contratación | Contrato de fabricación y suministro | Abogados | 3.2 | 19 | 4 | 22 | 2500 | Alto | Contrato firmado | — | Bloqueada | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
4.1 | F4 Regulatorio y logística | Habilitación como fabricante/titular ante CMT | Asesor regulatorio | 1.6 | 15 | 3 | 17 | 300 | Bajo | Resolución CMT | — | Bloqueada | [14 empty] | 1 | 1 | 1
4.2 | F4 Regulatorio y logística | Notificación EU-CEG de ingredientes (antes de comercializar) | Asesor regulatorio | 2.3, 4.1 | 18 | 4 | 21 | 1500 | Medio | Acuse EU-CEG | — | Bloqueada | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
4.3 | F4 Regulatorio y logística | Alta en trazabilidad (códigos operador/instalación) y marcas fiscales | Asesor regulatorio | 4.1 | 18 | 4 | 21 | 300 | Medio | Códigos asignados | — | Bloqueada | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
4.4 | F4 Regulatorio y logística | Contrato con transitario y agente de aduanas; seguro de mercancía | Promotor | 3.3 | 20 | 3 | 22 | 0 | Medio | Ofertas firmadas | — | Bloqueada | [19 empty] | 1 | 1 | 1
4.5 | F4 Regulatorio y logística | Solicitud de publicación del PVP en BOE | Asesor regulatorio | 4.1 | 22 | 3 | 24 | 0 | Bajo | Resolución en BOE | Sin PVP publicado no hay venta | Bloqueada | [21 empty] | 1 | 1 | 1
5.1 | F5 Comercial B2B | Lista de 40 expendedurías especialistas y entrevistas profesionales | Promotor | — | 4 | 8 | 11 | 600 | Medio | 40 contactos, 15 entrevistas | — | Ejecutable ahora |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.2 | F5 Comercial B2B | Cartas de interés de ≥10 expendedurías | Promotor | 5.1, 2.4 | 18 | 6 | 23 | 0 | Medio | ≥10 cartas | Condición C6 | Bloqueada | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.3 | F5 Comercial B2B | Acuerdo con distribuidor mayorista habilitado | Promotor | 4.1 | 16 | 6 | 21 | 0 | Alto | Carta de intención / contrato | Condición C5 | Bloqueada | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.4 | F5 Comercial B2B | Vía B3: identificar 10 fabricantes no cubanos sin distribución en España y pedir condiciones | Promotor | D07 | 4 | 8 | 11 | 0 | Medio | 10 respuestas | ≥2 exclusivas posibles | Ejecutable ahora |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.1 | F6 Primera operación | Pedido piloto (≤1.000–3.000 u) sólo con C1–C8 cumplidas | Promotor | Todas | 24 | 2 | 25 | 0 | Alto | Pedido y anticipo | 8/8 condiciones | Bloqueada | [23 empty] | 1 | 1
6.2 | F6 Primera operación | Importación, control en destino, primeras ventas (fuera del horizonte de 180 días) | Operador logístico | 6.1 | 26 | 1 | 26 | 0 | Alto | DUA + PVP en BOE | — | Bloqueada | [25 empty] | 1
[7 empty] | Coste total estimado | 25100

## Vistas 30-60-90-180
Resumen por horizonte (calculado desde el plan)
Horizonte | Semana fin | Tareas que terminan | de ellas ejecutables ahora | Bloqueadas | Coste acumulado (€)
30 días | 4 | 7 | 7 | 0 | 2000
60 días | 9 | 15 | 12 | 3 | 10000
90 días | 13 | 20 | 14 | 6 | 12100
180 días | 26 | 35 | 14 | 21 | 25100
Qué se hace en cada horizonte
Horizonte | Contenido
0–30 días | Contratar abogados (0.1), identidad de la fábrica (0.2), rechazo Behike (0.7), dictamen fiscal arrancado (1.1), consultas CMT/TARIC/BOE (1.2–1.4), banco (1.5), informe de marcas (2.1), mapa de expendedurías y fabricantes B3 (5.1, 5.4).
31–60 días | Respuesta de capacidad legal (0.3), consulta MINCEX (0.5), DD documental en curso (0.4), solicitud EUIPO si informe favorable (2.2).
61–90 días | Dictamen de marca y DO (0.6), comité Fase 0 (0.8). Si NO-GO: activar vía B3 o marca en origen alternativo. Si GO: SL, cotización FOB, ficha técnica.
91–180 días | Prototipos y catas, term sheet y contrato, habilitaciones CMT, EU-CEG, trazabilidad, PVP en BOE, cartas de interés y distribuidor. Pedido piloto sólo con 8/8 condiciones.