## Registro de riesgos
Registro de riesgos — Proyectos A, B y C
Probabilidad e impacto 1–5 (HIPÓTESIS del equipo). Puntuación = P × I. ≥15 crítico · 8–14 alto · ≤7 medio/bajo.
ID | Categoría | Proyecto | Riesgo | Causa | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Puntuación | Nivel | Responsable | Mitigación | Indicador de alerta
R01 | Jurídico Cuba | A | No existe vía legal para fabricar y exportar una marca de titularidad extranjera | Monopolio de exportación de Habanos S.A.; monopsonio de hoja de Tabacuba | 4 | 5 | 20 | Crítico | Promotor + abogado cubano | Fase 0 antes de cualquier pago; confirmación escrita | Negativa o silencio
R02 | Jurídico Cuba | A | La contraparte exige titularidad/cotitularidad de la marca o derechos sobre el diseño | Práctica de registro de marcas por Cubatabaco | 4 | 5 | 20 | Crítico | Abogado | Cláusula de titularidad no negociable; licencia con recompra como máximo | Borrador de contrato
R03 | Jurídico Cuba | A | La empresa mencionada por el torcedor no está autorizada para exportar tabaco torcido | Información de segunda mano | 3 | 5 | 15 | Crítico | Abogado cubano | Verificar licencia y objeto social en documentos oficiales | DD documental
R04 | Laboral/IP Cuba | A | Conflicto con el empleador del torcedor por uso de recursos estatales o know-how | Torcedor empleado por entidad estatal | 3 | 4 | 12 | Alto | Abogado cubano | Toda colaboración vía entidad autorizada y con permiso escrito | Cuestionario torcedor
R05 | Jurídico Cuba | A | Uso de 'Hecho en Cuba', 'Habano' o símbolos de la DO no autorizado | Protección de IG/DO (S13) | 3 | 4 | 12 | Alto | Agente de marcas | Dictamen previo; no usar 'Habano' ni sellos de Habanos | Revisión de artes
R06 | Financiero | A | Coste FOB superior al umbral de viabilidad (≈5 USD a PVP 24 €) | Sin cotización | 4 | 4 | 16 | Crítico | Promotor | FOB máximo como condición C3 | Cotización
R07 | Financiero | A | Necesidad de financiación > capital disponible (130–210 k€ en escenarios no optimistas) | Pérdidas operativas + circulante (IEE anticipado, stock) | 4 | 4 | 16 | Crítico | Promotor | No lanzar sin C8; lote piloto pequeño; depósito fiscal | Model 'Scenarios'
R08 | Pagos | A/B | Imposibilidad o retraso de pagos bancarios a Cuba | Pocos corresponsales; restricciones (S35) | 4 | 4 | 16 | Crítico | Promotor | Validar banco y carta de crédito antes del pedido | Respuesta bancaria
R09 | Sanciones | A/B | Exposición a sanciones EE.UU. (OFAC) por bancos/USD o socios estadounidenses | Embargo; Reglamento de bloqueo (N06) | 2 | 4 | 8 | Alto | Abogado | No usar USD ni bancos con nexo EE.UU.; ningún socio US person | Dictamen
R10 | Sanciones | B | Cadena de distribución de Habanos afectada por sanciones UE (Tabacalera) | Sanción UE a Chen Zhi (S21) | 4 | 3 | 12 | Alto | Promotor | No depender de Habanos para Proyecto B | Prensa / DOUE
R11 | Regulatorio UE/ES | A/B | Retraso en EU-CEG, habilitación CMT, trazabilidad o publicación de PVP | Procedimientos secuenciales | 3 | 3 | 9 | Alto | Asesor regulatorio | Plan con holguras; no fijar fecha de venta antes de BOE | Plan 180 días
R12 | Regulatorio UE/ES | A/B | Subida de fiscalidad del tabaco (revisión Directiva, efectos 2028+) | Propuesta 2025 (S31) | 3 | 2 | 6 | Medio/bajo | Promotor | Sensibilidad de PVP; posicionamiento premium menos afectado por mínimos | DOUE
R13 | Regulatorio UE/ES | A/B | Incumplimiento de publicidad/promoción (Ley 28/2005) | Marketing al consumidor | 2 | 4 | 8 | Alto | Promotor | Comunicación exclusivamente B2B profesional | Revisión de materiales
R14 | Comercial | A | Expendedurías no aceptan una marca nueva cubana no-Habanos a ≥24 € | Competencia de Habanos con reputación | 4 | 4 | 16 | Crítico | Promotor | Cartas de interés (C6) antes de producir | Entrevistas
R15 | Comercial | A/B | Distribuidor habilitado rechaza la marca o exige tarifa elevada | Poder de negociación del canal (Porter) | 3 | 4 | 12 | Alto | Promotor | Tabla volumen×tarifa; alternativas de distribuidor | Carta de intención
R16 | Operativo | A | Calidad inconsistente entre pliegos | Variabilidad de hoja y torcedores | 3 | 4 | 12 | Alto | Control de calidad | Ficha técnica, AQL, catas, derecho de rechazo | Registro de pliego
R17 | Operativo | A | Disponibilidad de hoja de la misma liga no garantizada | Cosecha por debajo de objetivo (S47); Tabacuba asigna hoja | 3 | 4 | 12 | Alto | Fábrica | Cláusula de reserva de hoja | Contrato
R18 | Operativo | A/B | Plaga, moho o daño en tránsito | Clima, transporte | 2 | 4 | 8 | Alto | Logística | Tratamiento previo, embalaje, seguro | Inspección en destino
R19 | Operativo | A | Retrasos de producción/transporte (10+ meses) | Energía, logística cubana | 4 | 3 | 12 | Alto | Promotor | Hitos de pago ligados a entrega; stock de seguridad | Seguimiento
R20 | Fraude | B | Oferta de Behike u otros Habanos a precio anómalo (falsificación/desvío) | Precio ≈2% del PVP | 5 | 5 | 25 | Crítico | Promotor | NO-GO absoluto; protocolo de procedencia | —
R21 | Penal/aduanero | B | Contrabando por importar sin DUA o en equipaje con fines comerciales | Umbral penal 15.000 € tabaco (N01) | 2 | 5 | 10 | Alto | Promotor | Sólo importaciones declaradas y habilitadas | —
R29 | Marca / persona | A | Arnaldo retira su colaboración, fallece o entra en conflicto: la marca lleva su nombre | Marca de nombre propio | 2 | 5 | 10 | Alto | Abogado | Licencia de nombre/firma irrevocable y transferible; cláusulas leaver y fallecimiento; derecho de recompra | Cambio de actitud / situación laboral
R30 | Marca / persona | A | El empleador de Arnaldo o una entidad cubana reclama la marca o su nombre (precedentes Davidoff y Vegas Robaina) | Fabricación dentro del sistema estatal | 3 | 5 | 15 | Crítico | Abogado cubano | Registro previo UE y Cuba a nombre de la SL; autorización escrita del empleador; cláusula de titularidad en contrato de fabricación | Borrador de contrato
R31 | Marca | A | Asociación con Arnaldo Vichot (ex maestro ligador de Partagás) o confusión con ARLONDO | Nombre de pila común | 2 | 3 | 6 | Medio/bajo | Agente de marcas | Registrar con apellido y firma; no sugerir vínculo | Informe de registrabilidad
R22 | Marca | A | Oposición o colisión de la marca ARNALDO en clase 34 | Búsqueda preliminar no oficial | 2 | 4 | 8 | Alto | Agente de marcas | Informe de registrabilidad; reservas LUMBRE/VELADA | Informe
R23 | Fiscal | C | Recalificación de estructura andorrana (dirección efectiva, EP, vinculadas) | Traslado del promotor | 3 | 4 | 12 | Alto | Asesor fiscal | Sustancia real; precios de transferencia; preferir SL española | Dictamen
R24 | Fiscal | C | Residencia fiscal del promotor en transición 2027 (doble residencia) | Cambio de domicilio a mitad de año | 3 | 3 | 9 | Alto | Asesor fiscal | Certificado de residencia; CDI España–Andorra (S34) | Certificado
R25 | Divisa | A | Apreciación del USD frente al EUR | Precio en USD | 3 | 3 | 9 | Alto | Promotor | Precio en EUR si es posible; cobertura | Contrato
R26 | Reputacional | A/B | Asociación con contraparte sancionada o con prácticas irregulares | Ecosistema Habanos afectado por sanciones | 2 | 4 | 8 | Alto | Promotor | Screening de sanciones UE/ONU/OFAC de toda contraparte | Informe de screening
R27 | Dependencia | A | Dependencia total de un único fabricante estatal | Estructura del sector | 4 | 4 | 16 | Crítico | Promotor | Marca transferible; diseño y ficha técnica propiedad de la SL | Contrato
R28 | Salida | C | Dificultad de vender la marca (comprador limitado por origen Cuba y embargo de EE.UU.) | Mercado de compradores reducido | 3 | 3 | 9 | Alto | Promotor | Construir valor en UE/Asia; documentación de marca impecable | —
|  |  | Riesgos críticos |  |  |  | 10

## Matriz regulatoria
Matriz de riesgos regulatorios por jurisdicción
Estado según convención del proyecto.
Jurisdicción | Norma / hecho | Impacto en el proyecto | Estado (fuente) | Acción
Cuba | Exportación de puros premium canalizada por Habanos S.A. | Determina quién puede exportar la marca | PROBABLE (S01, S05) | Confirmación escrita (Fase 0)
Cuba | Tabacuba: comprador exclusivo de hoja; dirige la actividad | Acceso a hoja sólo vía sistema estatal | PROBABLE (S05, S46) | DD fábrica
Cuba | DL 133/2026: mipymes pueden importar/exportar con autorización MINCEX | Posible vía privada, pero producción de tabaco históricamente prohibida a mipymes (S44) | VERIFICADO (norma) / BLOQUEADO (aplicación al tabaco) | Consulta MINCEX
Cuba | Res. 98/2022 MINAG: exportación de tabaco torcido | Fuera de canales autorizados = exportación ilegal | PROBABLE (S09) | Obtener texto en Gaceta
Cuba | DL 203/1999 de marcas; registro OCPI vía agente oficial | Necesario registrar ARNALDO (a nombre de la SL) en Cuba | PROBABLE (S42) | Agente oficial
Cuba | DL 128/2026 (Ley 118 inversión extranjera) | Empresa mixta = inversión desproporcionada para 15–100 k€ | VERIFICADO (S07) | —
UE | Directiva 2014/40/UE (TPD): ingredientes, advertencias, trazabilidad, venta a distancia | Obligaciones de titular/importador | PROBABLE (N03) | Asesor regulatorio
UE | Reg. Ejec. 2018/574 trazabilidad (cigarros desde 20/05/2024) | Identificadores únicos y elementos de seguridad | VERIFICADO (S28) | Alta en sistema
UE | Arancel 2402 10 00 (26% convencional) | Coste ≈2 €/u en origen Cuba | PROBABLE (S32) | TARIC
UE | Agotamiento regional de marca (Reg. 2017/1001) | Importación paralela de Habanos desde fuera del EEE prohibida sin consentimiento | PROBABLE (N02) | —
UE | Sanciones UE a Chen Zhi (30/07/2026) | Afecta distribuidor exclusivo de Habanos | VERIFICADO (S21) | Screening
UE | Revisión Directiva fiscalidad tabaco (efectos 2028) | Mínimos más altos (cigarros) | PROBABLE (S31) | Seguimiento
España | Ley 13/1998 y RD 1199/1999: habilitaciones, monopolio minorista | Canal obligatorio vía expendedurías | VERIFICADO (S16, S17, S26) | Habilitación
España | IEE cigarros 15,8% PVP, mín. 47 €/1.000 | ≈15,8% del PVP | VERIFICADO (S14) | —
España | Margen expendedor cigarros 9% | ≈9% del PVP | PROBABLE (S15) | Texto consolidado
España | Marcas fiscales en cigarros (Orden HAC/66/2024) | Coste y logística de precintas | VERIFICADO (S27) | Solicitud
España | RD 579/2017 etiquetado y advertencias | Diseño de caja condicionado | VERIFICADO (S30) / % exactos PENDIENTES | Revisión artes
España | Ley 28/2005 publicidad del tabaco | Sin marketing al consumidor | PROBABLE | Revisión materiales
España | LO 12/1995 contrabando | Exposición penal ≥15.000 € | PROBABLE (N01) | —
EE.UU. | CACR / OFAC (embargo a Cuba) | Bancos, USD, personas estadounidenses | PROBABLE (N06) | Dictamen
Andorra | Impuesto sobre Sociedades 10%; CDI con España (2015) | Estructuras sólo con sustancia | HIPÓTESIS (N07) / VERIFICADO (S34) | Asesor andorrano