# Agendas de reunión

Reuniones previstas en la Fase 0 y siguientes, con objetivos, preguntas y entregables

10/10/2026

Borrador de trabajo. Requiere revisión profesional antes de su uso o firma.

# R1. Sesión inicial con el torcedor (60 min, videollamada)

Objetivo: identificar la entidad autorizada y el encaje legal de su colaboración.

- Presentación del proyecto y de los límites legales (10 min).

- Cuestionario del torcedor (Information Request Pack.docx, sección 1) (30 min).

- Qué puede y qué no puede hacer sin autorización de su entidad (10 min).

- Próximos pasos: datos oficiales de la entidad; autorización a nuestro abogado para contactar (10 min).

Entregable: identidad de la entidad y persona de contacto oficial. No pedir muestras ni enviar dinero.

# R2. Encargo con abogados (Cuba + España) (90 min)

- Alcance de la Fase 0 y documentos de soporte.

- Cronograma de 11 semanas, honorarios, forma de pago.

- Protocolo de comunicaciones con entidades cubanas.

- Screening de sanciones.

Entregable: cartas de encargo; calendario.

# R3. Reunión con la entidad cubana (vía abogado) (60–90 min)

- Presentación formal y carácter no vinculante.

- Capacidad legal: licencias, exportador de registro, papel de Habanos S.A.

- Titularidad de la marca (posición no negociable del cliente).

- Capacidad productiva, hoja, plazos, mínimos.

- Condiciones de pago y vía bancaria.

- Próximos pasos: documentos y cotización.

Entregable: respuesta escrita a Export Authorization Questions.docx.

# R4. Sesión técnica de Ficha Técnica (120 min, con torcedor y fábrica)

- Revisión campo a campo de Technical Specification Template.xlsx.

- Definición de criterios de calidad medibles y plan de muestreo.

- Prototipos: número, calendario, cata ciega.

- Ingredientes para EU-CEG.

Entregable: Ficha Técnica v1 firmada.

# R5. Asesor fiscal España–Andorra (60 min)

- Calendario del traslado 2027 y residencia fiscal.

- Estructura recomendada (SL española) y gobierno corporativo.

- Retribución, dividendos y CDI.

Entregable: dictamen escrito.

# R6. Distribuidor habilitado (60 min)

- Requisitos de alta de una marca nueva.

- Tarifa, depósito fiscal, almacén, pagos, reporting.

- Volúmenes y calendario.

Entregable: oferta o carta de intención.

# R7. Entrevistas con expendedurías especialistas (20 min c/u, 15 entrevistas)

- Formatos y rangos de precio con rotación.

- Percepción de una marca nueva cubana no-Habanos a 24–28 €.

- Qué documentación/servicio valoran.

- Disposición a firmar una carta de interés no vinculante.

Entregable: notas estandarizadas; 10 cartas de interés (C6).

# R8. Comité Go/No-Go de la Fase 0 (60 min)

- Estado de C1–C8 (Decision Matrix.xlsx → «Condiciones Go-NoGo»).

- Resultado del modelo con la cotización real.

- Decisión y registro en acta.