# Procedimientos operativos (SOP) y plan de contingencia

SOP-01 a SOP-08 y plan ante bloqueos de Cuba, pagos o suministro

10/10/2026

Borrador de trabajo. Requiere revisión profesional antes de su uso o firma.

# SOP-01 Aprobación de contrapartes (KYC y sanciones)

- Recoger identidad, registro, beneficiario real, banco y licencias.

- Screening en listas UE (incluida la de 30/07/2026), ONU, OFAC y OFSI; guardar evidencia fechada.

- Verificar licencias con el abogado del país.

- Aprobación escrita del promotor. Re-screening cada 6 meses y ante cualquier cambio de banco o accionista.

# SOP-02 Gestión de pedidos a fábrica

- Pedido sólo con contrato firmado, condiciones C1–C8 cumplidas y caja disponible para el ciclo completo (hoja «Working Capital»).

- Orden de compra con Ficha Técnica y muestra patrón referenciadas.

- Pagos sólo a la cuenta oficial de la contraparte, en EUR, nunca en efectivo ni a terceros.

- Hitos: anticipo → informe de inspección → saldo contra documentos.

# SOP-03 Control de calidad por pliego

- Inspección previa al embarque con AQL ISO 2859-1 nivel II.

- Cata ciega de 5 unidades por 3 catadores; registro en «Ficha de cata».

- Liberación del pliego firmada; rechazo documentado con fotos y mediciones.

- Inspección de llegada (humedad, plagas, daños).

# SOP-04 Trazabilidad y autenticidad

- Asignar número de pliego y rango de cajas antes de imprimir colofones.

- Reconciliar anillas y colofones usados/sobrantes por pliego; destrucción certificada.

- Registrar pliego ↔ cajas ↔ factura ↔ DUA ↔ identificadores únicos.

- Aplicar el «Protocolo de autenticidad y procedencia» a cualquier producto de terceros.

# SOP-05 Importación y despacho

Aplicar Import Checklist.docx fases B–D. Ningún envío en equipaje, postal o a nombre de terceros.

# SOP-06 Almacenaje y conservación

16–18 °C, 65–70% HR, registro diario automático; FIFO por pliego; cuarentena de lotes con incidencias; control de plagas mensual.

# SOP-07 Comunicación comercial profesional

- Sólo destinatarios profesionales (expendedurías, distribuidores).

- Materiales: ficha técnica, PVP BOE, disponibilidad; sin mensajes de estilo de vida ni dirigidos al consumidor.

- Revisión regulatoria previa de cualquier material nuevo.

- Sin redes sociales de consumo ni venta online.

# SOP-08 Cumplimiento regulatorio periódico

| Obligación | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Información al CMT (según figura) | Mensual / anual | Asesor regulatorio |
| Actualización EU-CEG (cambios de ingredientes) | Ante cambio | Asesor regulatorio |
| Revisión de PVP | Ante cambio de costes | Promotor |
| Renovación de marcas | Según registro | Agente |
| Revisión normativa (Directiva fiscal, TPD, Cuba) | Trimestral | Promotor + abogados |

# Plan de contingencia

| Evento | Señal | Respuesta inmediata (0–7 días) | Respuesta estructural |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloqueo jurídico en Cuba (pérdida de licencia, cambio normativo) | Comunicación oficial o de la fábrica | Suspender pedidos y pagos; preservar stock y documentos | Activar marca ARNALDO con otro origen (R. Dominicana/Nicaragua) tras rediseñar la comunicación de origen; o concentrar en B3 |
| Bloqueo de pagos | Rechazo/retención bancaria | Detener envío de fondos; consultar banco y abogado | Carta de crédito con banco alternativo; nunca canales opacos |
| Retraso de producción > 8 semanas | Hito incumplido | Penalización contractual; información al distribuidor | Reducir tamaño de pedidos; stock de seguridad |
| Pliego defectuoso | Informe de inspección | Rechazo y reposición | Revisión de Ficha Técnica; inspector independiente |
| Daño en tránsito | Inspección de llegada | Reclamación al seguro; cuarentena | Cambio de embalaje/ruta |
| Sanción a una contraparte | Screening | Suspender relación; asesoría | Sustituir contraparte |
| Rechazo del distribuidor | Carta | Activar distribuidor alternativo del listado CMT | Revisar tarifa/volumen |
| Ventas inferiores al Conservador durante 2 trimestres | KPIs | Congelar pedidos | Revisar PVP o salida ordenada |
| Indisponibilidad del promotor | — | Poderes notariales a persona de confianza | Documentación de procesos |