# Plan de empresa 2027–2031

ARNALDO — marca propia de cigarros premium y vía de importación premium, con decisión por fases

10/10/2026

Table of Contents

Borrador de trabajo. Requiere revisión profesional antes de su uso o firma.

# 1. Resumen ejecutivo

Qué se propone. Crear ARNALDO, una marca premium de cigarros hechos a mano que lleva el nombre —y, con su consentimiento, la firma— de Arnaldo, el torcedor cubano que participa en el proyecto; fabricada —si la Fase 0 lo confirma— en Cuba por una entidad autorizada con su colaboración técnica, e importada y distribuida en España por canales habilitados. En paralelo se evalúa la importación y distribución de cigarros premium de terceros.

Qué se ha encontrado.

- Barrera jurídica cubana [BLOQUEADO]: Tabacuba conserva el monopolio de compra de hoja y Habanos S.A. la comercialización y exportación de puros premium; las reformas de 2026 (DL 133/2026, DL 128/2026, Medida 58) no abren la exportación privada de puros. No consta un programa vigente de fabricación para marcas de titularidad extranjera.

- Barrera económica: con origen Cuba, el Estado se lleva ≈41,4 % del PVP (IVA, impuesto especial 15,8%, arancel 26%) y el canal ≈14%. Con un coste en destino de 10,09 €/u, el escenario Base (PVP 24 €, FOB 6 USD) deja 1,75 €/u de contribución, pierde dinero todos los años y necesita 184.160 € de financiación.

- Habanos no es importable por un tercero (exclusiva de Tabacalera S.L.U., hoy con cuentas bloqueadas por sanciones UE a su accionista indirecto). La oferta de Behike 56 a 50 €/caja (1,9 % del PVP oficial) es un NO-GO absoluto.

- Vía accesible: importador-distribuidor habilitado de marcas premium no cubanas (contribución 3,94 €/u a PVP 15 €, arancel 0% con origen preferente).

Qué se recomienda. Estrategia E3 secuencial: (1) Fase 0 jurídica en Cuba con gasto acotado (≤ 15 k€ incluida marca UE); (2) validación comercial sin capital de la vía B3; (3) marca propia sólo si se cumplen las 8 condiciones verificables (C1–C8). Decisión: CONDITIONAL GO limitado a Fase 0 y validación; NO-GO a cualquier compromiso de producción o stock hasta cumplir C1–C8.

# 2. Descripción del negocio

| Línea | Actividad | Rol de la sociedad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Marca propia | Diseño, especificación, registro y comercialización B2B de ARNALDO | Titular de marca, habilitada como fabricante ante el CMT; producción encargada a entidad autorizada | [BLOQUEADO] por Fase 0 |
| B3 — Importación premium | Importación y distribución de marcas no cubanas con exclusiva para España | Importador-titular en España de las referencias; distribución vía operador habilitado | Validación |
| B1 — Habanos | Importación directa | — | NO-GO |

Modelo B2B: la sociedad nunca vende al consumidor; vende al distribuidor mayorista habilitado, que sirve a expendedurías al PVP publicado en BOE.

# 3. Oportunidad de mercado

- España es el segundo mercado mundial de Habanos (2024) [VERIFICADO] (S24); el consumidor español conoce y valora el puro cubano.

- El segmento crece en valor por precio, no tanto en unidades [VERIFICADO] (S20, S24).

- La disrupción de la distribución de Habanos en 2026 (sanciones) puede abrir espacio en los humidores de expendedurías especialistas para marcas alternativas de calidad [PROBABLE] (S21).

- Demanda accesible estimada de abajo arriba: 1.600–6.000 unidades/año para una marca nueva en sus primeros años [HIPÓTESIS] (ver Brand Strategy).

# 4. Análisis de la industria

Cadena de valor regulada de extremo a extremo: hoja → fábrica → exportador → importador habilitado → distribuidor habilitado → expendeduría → consumidor. En Cuba, los tres primeros eslabones están en el sistema estatal (Tabacuba/Habanos) [PROBABLE] (S05). En España, la fabricación, importación y distribución son libres con habilitación; la venta minorista es monopolio concesional (≈13.000 expendedurías) [VERIFICADO] (S16, S17, S26). Precio único nacional publicado en BOE [VERIFICADO] (S18). Publicidad prohibida.

Concentración: Habanos domina el premium; la distribución mayorista está concentrada en pocos operadores [PROBABLE] (S26). Oferta de hoja cubana restringida (campaña 2025-26 por debajo de objetivo) [PROBABLE] (S47).

# 5. Competencia y posicionamiento

Competidores directos de ARNALDO Nº 1: Habanos clásicos de formato robusto (≈21–22 €) y marcas no cubanas de prestigio (12–20 €). ARNALDO se posiciona en el lujo cubano clásico con la Ruta A v2 —la gramática visual de las grandes marcas de Habanos (anilla con cartela, oro en relieve, guilloché, litografía de tapa) traducida a elementos propios: medallón con las manos del torcedor, chavetas cruzadas y un patrón inspirado en la yagua; ver 01_BRAND/ARNALDO Brand Dossier.pdf—, lotes numerados («pliegos») y colofón de trazabilidad; precio objetivo 24 € (Base) que exige superar en calidad percibida a referencias consolidadas. Matriz de posicionamiento: B 3,90 / C 3,35 / A 2,45 (Decision Matrix.xlsx).

Ventaja competitiva sostenible (Fisher): baja mientras la producción dependa de un único fabricante estatal; se construye con (i) propiedad plena de la marca y del diseño, (ii) relación con estanqueros especialistas, (iii) habilitaciones y know-how regulatorio, (iv) consistencia documentada.

# 6. Propuesta de valor y producto

Para el estanquero especialista: una referencia diferenciada, consistente y documentada (ficha técnica, pliego, colofón), con rotación apoyada por catas técnicas profesionales. Para el consumidor adulto (sin comunicación directa): un objeto de habilitación clásica, numerado y documentado. Producto de lanzamiento: Nº 1 (Robusto ≈124 × 50). Extensiones: Nº 2 (2029), Nº 3 (2030, limitada). Detalle: Product Architecture.pdf.

# 7. Producción subcontratada en Cuba

| Elemento | Planteamiento |
| --- | --- |
| Contraparte | Entidad cubana autorizada a fabricar y exportar (por identificar documentalmente) |
| Torcedor (Arnaldo) | Da nombre a la marca y colabora técnicamente a través de la entidad, con permiso del empleador; participación económica según Arnaldo Name & Participation Agreement.docx |
| Contrato | Fabricación por encargo + compraventa internacional; FCA/FOB; inspección previa; reposición si rechazo > 3% |
| Pagos | 30% al pedido / 70% contra documentos o carta de crédito (objetivo); el modelo usa 50% de anticipo (conservador) |
| Plazos | 4–6 meses pedido→llegada (Base 5); Estrés 10 |
| Riesgos | Autorización, titularidad de marca, hoja, energía/logística, pagos, sanciones |

Si la Fase 0 es negativa, alternativas: (a) ARNALDO con origen República Dominicana o Nicaragua (arancel 0% con prueba de origen, fabricantes que ya exportan a la UE; el posicionamiento dejaría de ser «cubano» y el torcedor podría participar sólo si puede viajar y contratar legalmente) [HIPÓTESIS]; (b) concentrarse en B3.

# 8. Estructura societaria

## Opciones comparadas

| Opción | Descripción | Ventajas | Riesgos | Puntuación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL española titular de marca y contratante | Simple; habilitación directa | Gestiona todo | 3,90 |
| 2 | SL española titular + importador/mayorista habilitado subcontratado (depósito fiscal y distribución) | Menos fijos y circulante; habilitación como fabricante sólo | Dependencia del operador | 4,00 |
| 3 | SL con todas las habilitaciones propias | Control | Coste y complejidad | 3,25 |
| 4 | Sociedad andorrana titular de marca + SL operativa | Posible menor tributación del intangible | Dirección efectiva, EP, operaciones vinculadas, retenciones, habilitación del titular | 2,25 |
| 5 | Licencia de marca a un tercero habilitado | Mínimo capital | Pérdida de control y de valor | 3,60 |

Puntuaciones del Decision Matrix.xlsx (pesos: cumplimiento 20%, riesgo fiscal 25%, complejidad 15%, control 15%, encaje Andorra 10%, escalabilidad 15%).

## Traslado del promotor a Andorra (2027)

- Residencia fiscal personal: en España, residencia por permanencia > 183 días o centro de intereses económicos; el año del cambio es un año completo en uno u otro país; el CDI España–Andorra (en vigor 26/02/2016) resuelve la doble residencia [VERIFICADO convenio (S34); aplicación PROBABLE]. Debe obtenerse certificado de residencia andorrano y documentar el cambio real de centro de vida.

- Sociedad: una SL constituida en España es residente en España; si se dirige efectivamente desde Andorra, puede surgir doble residencia de la sociedad, a resolver por el CDI. Recomendación: órgano de administración y decisiones operativas documentadas en España (o administrador profesional), con el promotor como socio [PROBABLE].

- Establecimiento permanente: una sociedad andorrana con almacén, habilitación o agente dependiente en España tendría EP en España; el beneficio de la actividad española tributaría en España.

- Operaciones vinculadas: cualquier royalty o servicio entre una sociedad andorrana y la SL debe ser a valor de mercado y documentado; la habilitación como «fabricante» corresponde al titular de la marca, lo que complica que el titular sea andorrano [PROBABLE] (S17).

- Retribución: dietas de administrador y dividendos de la SL a un residente andorrano tributan conforme al CDI (tipos a confirmar con asesor) [PROBABLE].

- Conclusión: opción 2 (SL española). No se propone una sociedad andorrana por su menor tributación aparente; sólo tendría sentido con sustancia real (personal, decisiones, actividad) en Andorra y un análisis de precios de transferencia.

# 9. Propiedad intelectual y contratación

- Marca ARNALDO a nombre de la SL: EUIPO (clase 34) antes de compartir con terceros; Cuba (OCPI) vía agente oficial; reservas FOLIO y LUMBRE.

- Nombre, firma e imagen de Arnaldo: consentimiento escrito previo al registro (marca con nombre de persona) y licencia exclusiva, irrevocable, transferible y mundial a la SL; cláusulas de salida, conflicto y fallecimiento. Precedentes a evitar: Davidoff (disputa con Cubatabaco por la titularidad) y Vegas Robaina (marca con el nombre de un veguero, propiedad de Habanos S.A. desde 1997).

- Participación de Arnaldo: recomendada en forma de participación en la SL (referencia: 10% con vesting a 4 años); un royalty del 2% sobre ingresos haría negativo el VAN incluso en el escenario Optimista (−4.561 €). Todo ello por vía legal y con autorización de su empleador. Detalle: 04_CUBA_LEGAL/Arnaldo Name & Participation Agreement.docx.

- Diseños: cesión total del diseñador a la SL; registro de diseño UE de la anilla y caja si el coste lo justifica.

- Contrato de fabricación: titularidad exclusiva de la marca, licencia de uso limitada a la producción contratada, confidencialidad de la ficha técnica, prohibición de producir ARNALDO o imitaciones para terceros, devolución/destrucción de anillas y materiales sobrantes. Cláusulas en Contract Term Sheet.docx.

- Contrato de distribución: no exclusivo/exclusivo según operador, tarifa, plazos de pago, reporting, depósito fiscal, devolución de stock en caso de resolución.

# 10. Importación y operativa aduanera

Clasificación TARIC 2402 10 00; arancel 26% [PROBABLE]; base del IVA de importación = valor en aduana + arancel + IEE; IEE al importar o diferido en depósito fiscal; marcas fiscales y trazabilidad; EORI; prueba de origen. Pago en frontera de un envío de 3.000 u en Base ≈26.342 € (sin contar el pago a fábrica). Checklist: Import Checklist.docx. Calculadora: Customs and Tax Model.xlsx.

# 11. Fiscalidad y obligaciones regulatorias

| Impuesto / obligación | Regla | Estado |
| --- | --- | --- |
| IEE cigarros | 15,8% PVP, mínimo 47 €/1.000 u | [VERIFICADO] (S14) |
| IVA | 21% (neutral; recuperable) | [VERIFICADO] |
| Arancel | 26% CIF (origen Cuba) | [PROBABLE] (S32) |
| Impuesto sobre Sociedades | 25% (15% nueva creación en los dos primeros periodos con base positiva; no aplicado en el modelo) | [PROBABLE] (N04) |
| Habilitación CMT, EU-CEG, marcas fiscales, trazabilidad, etiquetado, PVP BOE | Ver Spain Regulatory Roadmap.pdf | [VERIFICADO] |
| Revisión UE de la fiscalidad del tabaco | Efectos 2028+; impacto limitado en PVP ≥ 12 € | [PROBABLE] (S31) |

# 12. Distribución legal en España

Distribuidor mayorista habilitado (Logista u otro del listado del CMT) con depósito fiscal; tarifa supuesta 5% del PVP [HIPÓTESIS]; reparto a expendedurías especialistas seleccionadas. Margen del expendedor 9% [PROBABLE]. Sin venta online ni a distancia.

# 13. Organización y recursos

| Función | 2027–2028 | 2029–2031 |
| --- | --- | --- |
| Dirección y desarrollo comercial | Promotor | Promotor + agente comercial a comisión (si volumen > 5.000 u) |
| Jurídico Cuba / España | Despachos externos | Externos |
| Regulatorio (CMT, EU-CEG, trazabilidad) | Consultor | Consultor |
| Logística, depósito fiscal, distribución | Operador habilitado | Operador habilitado |
| Contabilidad y fiscal | Gestoría | Gestoría |
| Calidad en origen | Fábrica + visitas + inspección independiente | Ídem |

# 14. Estrategia comercial B2B

Dentro de los límites de la Ley 28/2005 (sin publicidad al consumidor):

- Oferta (Hormozi, adaptada): el valor para el estanquero no es un descuento —el precio es fijo— sino reducir su riesgo: lotes pequeños, reposición rápida, ficha técnica, formación en cata técnica, exclusividad zonal de lanzamiento para los primeros 40 especialistas.

- Embudo: 40 expendedurías especialistas identificadas → 15 entrevistas → 10 cartas de interés (condición C6) → 25–40 puntos activos en 2028.

- Materiales permitidos: ficha técnica profesional, lista de precios BOE, muestras profesionales sujetas a impuestos (3% de ventas en el modelo).

- Unidad económica del canal: puntos de venta necesarios = ventas / (4 cajas × 10 u); Base 2031: ≈160 puntos para 6.500 u.

# 15. Previsiones financieras

Resumen del modelo (Financial Model 2027–2031.xlsx):

|  | Conservador | Base | Optimista | Estrés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades 2031 | 2.500 | 6.500 | 12.000 | 0 |
| EBITDA 2031 | -35.632 € | -13.850 € | 42.857 € | -29.172 € |
| Resultado neto acumulado | -195.063 € | -129.034 € | 7.252 € | -188.167 € |
| Necesidad máxima de financiación | 209.452 € | 184.160 € | 132.823 € | 172.818 € |
| VAN 18% | -131.046 € | -120.973 € | 10.754 € | -116.081 € |

Punto muerto Base 2030: 14.298 u/año. Economía unitaria por PVP y escenarios: Business Case.pdf y Scenario Analysis.pdf.

# 16. Capital necesario y financiación

- Fase 0 + marca + estudios: ≈15 k€ (capital propio).

- Piloto de marca propia (si C1–C8): 50 k€ como mínimo con depósito fiscal y lote ≤ 3.000 u; necesidad de un pedido de 3.000 u: 65.779 €.

- Proyecto A completo: 132.823 €–209.452 € según escenario → requiere socios o deuda que el perfil de riesgo actual difícilmente atrae (sin garantías, riesgo país y regulatorio).

- B3: 40–60 k€.

- Instrumentos: capital del promotor; préstamo participativo (p.ej. ENISA) sólo con plan validado [HIPÓTESIS]; financiación bancaria de circulante con garantías personales (no recomendada en fase de validación).

# 17. Riesgos y mitigaciones

Los diez principales (registro completo con 28 riesgos y matriz regulatoria en Risk Register.xlsx):

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Sin vía legal en Cuba | Fase 0 antes de invertir |
| Exigencia de titularidad de marca por la contraparte | Registro previo; cláusula esencial; NO-GO si no se acepta |
| FOB demasiado alto | FOB máximo como condición C3 |
| Capital insuficiente | Lote piloto pequeño; depósito fiscal; no lanzar sin C8 |
| Pagos bloqueados | Validar banco y carta de crédito (C4) |
| Rechazo del canal a 24 € | Cartas de interés previas (C6) |
| Calidad inconsistente | Ficha técnica, AQL, catas, reposición |
| Bloqueo de suministro | Marca transferible a otro origen |
| Sanciones / contrapartes | Dictamen de sanciones UE/EE. UU. antes del primer pago (C4); screening UE/ONU/OFAC; nada en USD |
| Fraude (ofertas anómalas) | Protocolo de procedencia; NO-GO |

# 18. Hoja de ruta

| Periodo | Hitos |
| --- | --- |
| T4 2026 – T1 2027 | Fase 0 (sem. 1–11), dictamen fiscal, informe de marcas, mapa de expendedurías y fabricantes B3 |
| T2 2027 | Comité Go/No-Go; si Go: SL, EUIPO, cotización FOB, ficha técnica |
| T3 2027 | Prototipos y catas, term sheet, contrato, habilitaciones, EU-CEG |
| T4 2027 | Artes finales, trazabilidad, marcas fiscales, solicitud PVP |
| 2028 | Pedido piloto (si C1–C8), primeras ventas tras BOE |
| 2029–2031 | Extensiones Nº 2 e Nº 3 según KPIs |

Plan de 180 días detallado: 07_OPERATIONS/180-Day Execution Plan.xlsx (coste estimado 25.100 €).

# 19. KPIs y condiciones de expansión

| KPI | Umbral para crecer |
| --- | --- |
| Contribución unitaria real | ≥ 4 €/u |
| Rotación en punto de venta | ≥ 4 cajas/punto/año |
| Rechazo por pliego | ≤ 3% |
| Puntuación de cata media | ≥ umbral acordado en 3 pliegos seguidos |
| Plazo pedido→llegada | ≤ 6 meses |
| Días de cobro | ≤ 45 |
| Puntos activos | ≥ 40 al cierre de 2028 |

Ampliar a Nº 2 sólo si se cumplen todos durante 12 meses.

# 20. Estrategia de salida

Opciones realistas: (i) venta de la marca y la cartera de clientes a un distribuidor o fabricante premium; (ii) licencia de marca; (iii) cesión de la vía B3 a un distribuidor. Limitaciones: el embargo de EE.UU. reduce el universo de compradores de una marca cubana; el valor depende de la propiedad indiscutida de la marca y de la documentación. La valoración del modelo (5× EBITDA 2031) sólo es positiva en el escenario Optimista.

Fuentes: Source Register (S01–S51, N01–N07), consulta 10/10/2026.